**Сведения о выполнении работ по Государственному контракту 2014 года**

**ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение»**

**по состоянию на дату окончания срока действия Госконтракта 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Установленное задание**  **на 2014 год** | **Фактическое выполнение** | **Процент выполнения, примечание** |
| ЛПО, га | 143,7 | 143,7 | 100 % |
| Скворечники, га | 23 | 23 | 100 % |
| Уборка захламленности, га | 11 | 11 | 100 % |
| Посадка лесных культур, га | 0,5 | 0,5 | 100 % |
| Дополнение лесных культур, га | 19 | 19 | 100 % |
| Подготовка почвы, га | 4,5 | 4,5 | 100 % |
| Уход за лесными культурами, га | 78,9 | 78,9 | 100 % |
| Рубки ухода в молодняках, га | 34 | 34 | 100 % |
| Отвод под РУ в молодняках, га | 35 | 35 | 100 % |
| Отвод под ПРЖ, ПРХ, ВСР, га | 190 | 190 | 100 % |
| Отвод под ССР, га | 50 | 50 | 100% |
| **Всего** |  |  | **100 %** |